GÜZELYURT BELEDİYE MECLİSİ

TOPLANTI TUTANAK VE KARARLARI

Tarih ; 13 Mayıs 2014

Saat ; 19.00

Toplantı Sayısı ; 42

 Toplantıya Katılanlar Toplantıya Katılmayanlar

 1- Mahmut Özçınar (Belediye Başkanı) 1- Tansay Doğu (M.Üyesi)

2- Erdal Kalkan (M.Üyesi) 2- Atiye Beykan (M.Üyesi)

3- Abdullah Sadık (M.Üyesi) 3- Berkal Cümbezli (M.Üyesi)

4- Cihan Kombos (M.Üyesi)

5- Mustafa Momin (M.Üyesi)

6- Esma Güneş (M.Üyesi)

7- Hasan Koçyiğit (M.Üyesi)

8- Uğur Saygılı (M.Üyesi)

9- Naciye Candan (M.Üyesi)

10- Doğa Zeki (M.Üyesi)

11- Nil Mükellef (M.Üyesi)

12- Osman Bican (M.Üyesi)

13- Süleyman Aldağ (Belediye Müdürü)

**Gündem:**

1. Açık Pazar Projesi birinci etap yapım ihalesi tekliflerinin görüşülmesi
2. 2014 yılında belediye tarafından çıkılan 2014/1, 2014/2,2014/3, 2014/4, 2014/5, 2014/5 numaralı ihalelerin görüşülmesi ve müteahhit talepleri.

İhale ve gelen tekliflerle ilgili Şube Amiri Hakan Özkut, meclise bilgi

sundu.

* 5 firma ihale şartname dosyası aldı.
* İhaleye 2 firma teklif attı.
* Keşif bedeli :1,254,226.20 TL

Teklif No.1 Kuşçu Kardeşler Costruction Ltd.

Teklif Tutarı 1,190,767.00 TL

Teklif No.2 Tarmac Asfalt Beton

Teklif Tutarı 1,219,000.00 TL

 Mahmut Özçınar; bugüne değin yaptığımız uygulamalarda en düşük teklifi sunan şirketlere ihaleler bağlanmıştır. Meclisin bu konudaki görüşü nedir?

 Hasan Koçyiğit; en düşüğe verilmesi yönünde yaptığımız uygulamaya devam edilmesi gerekir.

 Abdullah Sadık; bugüne değin yapmış olduğumuz uygulama en düşüğe vermekti. Bu yönden devam edilmesi gerekir.

**Karar No. Güzelyurt Belediye Meclisi Açık Pazar 1. Etap yapım ihalesini**

**27/2014** **1,190,767 TL teklif sunan Kuşçu Kardeşler Const. Ltd. Şirketine verilmesine oy çokluğu ile karar verdi.**

Olumlu oy: Erdal Kalkan, Abdullah Sadık, Hasan Koçyiğit, Mustafa Momin, Esma Güneş, Nil Mükellef, Cihan Kombos, Doğa Zeki

 Olumsuz oy: Naciye Candan, Osman Bican, Uğur Saygılı

 Belediye Başkanı, ihtiyaç hasıl olması nedeni ile gündeme Aydınköy yağmur suyu drenaj ve parketaş kaldırım ihalesinin %20 artırılması ve süre uzatımı konusunun da dahil edilmesi önerisini sundu.

**Karar No. Güzelyurt Belediye Meclisi, gündeme 3. Madde olarak Aydınköy**

**28/2014 yağmur suyu drenaj ve parketaş kaldırım yapımı ihalesinin % 20 artırım ve süre uzatım konusunun da ilave edilmesine oy birliği ile karar verdi.**

 **Gündem 2:**

1. **2014/1 ihale numaralı Güzelyurt yağmur suyu drenaj yapım işleri ihalesi süre uzatımı**

Belediye Başkanı**,** ihalede kullanılacak boru tipi malzemelerin özellik arzeden malzemeler olduğunu belirterek şirketin ithalatta gecikmeler yaşaması nedeni ile süre uzatım talebini Meclise iletti.

**Karar No. Güzelyurt Belediye Meclisi, 30 Ocak 2014 tarih ve 2/2014 karar**

**29/2014 numarası ile Karalım Co. Ltd. Şirketine bağlanan Güzelyurt yağmur suyu drenaj yapım ihalesi süresinin 27 Haziran 2014 Cuma gününe kadar uzatılmasına oy birliği ile karar verdi.**

1. **2014/2 numaralı Bostancı 2. Etap asfalt yapım işleri ihalesi**

Belediye Başkanı, asfalt yapım işleri ihalesini alan şirketin bütün

ithalatlarında sorunlar yaşadığını belirterek bu yüzden ciddi gecikmelere neden olduğunu ve dolayısı ile yolun kemirilmiş olmasından dolayı vatandaşın mağdur olduğunu belirterek ile ilgili Meclisin 30 Ocak 2014 tarihinde 6/2014 sayılı bir karar ürettiğini ve gecikmelerden dolayı yaşanan ciddi mağduriyetlerin önüne geçebilmek için şirketin çalışma hızını bir kez daha gözden geçirip gerekirse 6/2014 sayılı kararın uygulamaya sokulması önerisini sundu.

 Yapılan görüşmeler sonrası konunun süre uzatım ve 6/2014 sayılı kararın uygulanması şeklinde ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

**Öneri 1:** 30 Ocak 2014 tarih ve 3/2014 sayılı Meclis kararı ile bağlanan 2014/2 numaralı Meclis kararı ile bağlanan Bostancı 2. Etap asfalt yapım ihalesi süresinin 27 Haziran 2014 Cuma gününe kadar uzatılmasına;

**Karar No. Güzelyurt Belediye Meclisi 30 Ocak 2014 tarih ve 3/2014 sayılı**

**30/2014 Meclis kararı ile bağlanan 2014/2 numaralı Bostancı 2. Etap asfalt yapım işleri ihalesi süresinin 27 Haziran 2014 Cuma gününe kadar uzatılmasına oy birliği ile karar verdi.**

 **Öneri 2:** Şirketin çalışma hızının ve yeterliliğinin tekrar gözden geçirilmesini ve bu yönde Bayındırlık ve İmar İşleri tarafından bir rapor hazırlanmasını ve hazırlanan raporun olumsuz olması durumunda Belediye Meclisinin 30 Ocak 2014 tarih ve 6/2014 sayılı kararının yürürlüğe konması;

**Karar No. Güzelyurt Belediye Meclisi, Bostancı 2. Etap asfalt yapım işleri**

**31/2014 ihalesine yönelik Bayındırlık ve İmar İşler Şubesinin hazırlayacağı**

**Raporun, ihalenin bitirilmesine yönelik olumsuz bir görüş içeriyorsa Belediye Meclisinin 30 Ocak 2014 tarih ve 6/2014 sayılı kararının yürürlüğe konmasına oy çokluğu ile karar verdi.**

Olumlu oy: Erdal Kalkan, Abdullah Sadık, Hasan Koçyiğit, Mustafa Momin, Esma Güneş, Nil Mükellef, Cihan Kombos, Doğa Zeki

 Olumsuz oy: Naciye Candan, Osman Bican, Uğur Saygılı

1. **2014/3 sayılı tarihi bina restorasyonu ihalesi süre uzatımı**

**Karar No. Güzelyurt Belediye Meclisi 30 Ocak 2014 tarih ve 4/2014 sayılı**

**32/2014 karara bağlanan tarihi bina restorasyonu ihalesi süresinin 27 Haziran 2014 Cuma gününe kadar uzatılmasına oy birliği ile karar verdi.**

1. **2014/4 sayılı Güzelyurt asfalt yapım işleri ihalesi süre uzatımı**

**Öneri 1:** 30 Ocak 2014 tarih ve 5/2014 sayılı Meclis kararı ile bağlanan

2014/4 sayılı meclis kararı ile bağlanan Güzelyurt asfalt yapım

işleri ihalesi süresinin 27 Haziran 2014 tarihine kadar uzatılmasına,

**Karar No. Güzelyurt Belediye Meclisi, 30 Ocak 2014 tarih ve 5/2014 sayılı**

**33/2014 kararla bağlanan Güzelyurt asfalt yapım işleri ihale süresinin 27 Haziran 2014 Cuma gününe kadar uzatılmasına oy birliği ile karar verdi.**

 **Öneri 2:** Şirketin çalışma hızının ve yeterliliğinin tekrar gözden geçirilebilmesi amacı ile Bayındırlık ve İmar İşleri Şubesi tarafından bir rapor hazırlanmasını ve hazırlanan raporun olumsuz bir görüş içermesi durumunda Belediye Meclisinin 30 Ocak 2014 tarih ve 6/2014 sayılı kararının yürürlüğe konması;

**Karar No. Güzelyurt Belediye Meclisi, Güzelyurt asfalt yapım işleri ihalesinde**

**34/2014** **Bayındırlık ve İmar Şubesinin hazırlayacağı raporun, ihalenin bitirilmesine yönelik olumsuz bir görüş içermesi durumunda Belediye Meclisinin 30 Ocak 2014 tarih ve 6/2014 sayılı kararının yürürlüğe konmasına oy çokluğu ile karar verdi.**

 Olumlu oy: Erdal Kalkan, Abdullah Sadık, Hasan Koçyiğit, Mustafa Momin, Esma Güneş, Nil Mükellef, Cihan Kombos, Doğa Zeki

 Olumsuz oy: Naciye Candan, Osman Bican, Uğur Saygılı

 **Gündem 3: Aydınköy yağmur suyu drenaj ve parketaş kaldırım yapım ihalesi, % 20 arıtım ve süre uzatımı talebi**.

Belediye Başkanı, Aydınköy ile ilgili yeni ihtiyaçlar oluştuğunu belirterek ihalenin %20 artırılıp ihale süresinin 27 Haziran 2014 Cuma gününe kadar uzatılması önerisini sundu.

**Karar No. Güzelyurt Belediye Meclisi, Belediye Meclisinin 29 Kasım 2013**

**35/2014 tarih ve 56/2013 sayılı kararı ile bağlanan Aydınköy yağmur suyu drenaj**

 **ve parketaş kaldırım ihalesinin %20 artırılmasına ve ihale süresinin 27 Haziran 2014 tarihine kadar uzatılmasına oy birliği ile karar verdi.**

Gündem maddelerinin sona ermesi sonrası söz alan;

 **Uğur Saygılı;** dönemimizin sonuna geldik. Meclis üyeleri ve eşlerinin katılımı ile bir yemek organize edilebilir**.**

**Hasan Koçyiğit;**

* Ardahan caddesi ara sokakta asfalt ihtiyacı vardır**.**
* Kanalizasyon evsel bağlantı talebi var(Aziz Devecigiller)

Mahmut ÖZÇINAR

Belediye Başkanı